## ADISORN
ADISORN CONSTRUCTION
PROJECT : The Quarter Ekkamai
BOQ OF THE PROJECT.
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cummurative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | มูลค่าตามสัญญา | 1 | 142056074.77 | 100% | 31660700.94 | 22.29% | 5826961.23 | 4.102% | 37487662.17 | 26.39% | 104568412.6 | 73.61%
B | หักเงิน Advance | 1 | 14205607.48 | 100% | 3166070.09 | 22.29% | 582696.12 | 4.102% | 3748766.22 | 26.39% | 10456841.26 | 73.61%
C | มูลค่าหลังหักเงิน Advance A-B | 1 | 127850467.29 | 100% | 28494630.85 | 22.29% | 5244265.11 | 4.102% | 33738895.95 | 26.39% | 94111571.34 | 73.61%
D | หักประกันผลงาน 5% | 1 | 7102803.74 | 100% | 1583035.05 | 22.29% | 291348.06 | 4.102% | 1874383.11 | 26.39% | 5228420.63 | 73.61%
E | มูลค่าหลังหักเงินประกัน | 1 | 120747663.55 | 100% | 26911595.8 | 22.29% | 4952917.05 | 4.102% | 31864512.84 | 26.39% | 88883150.71 | 73.61%
F | VAT 7% of A-B | 1 | 8949532.71 | 100% | 1994624.16 | 22.29% | 367098.56 | 4.102% | 2361722.72 | 26.39% | 6587809.99 | 73.61%
G | มูลค่าหลังบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 1 | 129697196.26 | 100% | 28906219.96 | 22.29% | 5320015.61 | 4.102% | 34226235.56 | 26.39% | 95470960.7 | 73.61%
H | Witholding Tax 3% of A-B | 1 | 3835514.02 | 100% | 854838.93 | 22.29% | 157327.95 | 4.102% | 1012166.88 | 26.39% | 2823347.14 | 73.61%
I | Net Payment | 1 | 125861682.24 | 100% | 28051381.03 | 22.29% | 5162687.66 | 4.102% | 33214068.68 | 26.39% | 92647613.56 | 73.61%

## VJ Group
Summary Payment
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cumulative |  | Remaining |  | Note
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Equipment | 1 | 2232073.5 | 100% | 2006786.61 | 89.91% | 1090674.01 | 48.86% | 1090674.01 | 48.86% | 1141399.49 | 51.14%
B | Delivery And Installation | 1 | 62400 | 100% | 56160 | 90% | 31200 | 50% | 31200 | 50% | 31200 | 50%
C | Net Payment | 1 | 2294473.5 | 100% | 2062946.61 |  | 1121874.01 | 48.89% | 1121874.01 | 48.89% | 1172599.49 | 51.11%
1st Period Equipment (Deposit)
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cumulative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Equipment | 1 | 2086050 | 100% | 0 | 0% | 1019321.5 | 48.86% | 1019321.5 | 48.86% | 1066728.5 | 51.14% | 50% of Original Quotation
B | Total of A | 1 | 2086050 | 100% | 0 | 0% | 1019321.5 | 48.86% | 1019321.5 | 48.86% | 1066728.5 | 51.14%
C | VAT 7% | 1 | 146023.5 | 100% | 0 | 0% | 71352.51 | 48.86% | 71352.51 | 48.86% | 74670.99 | 51.14%
D | Witholding Tax 3% | 0
E | Net Payment | 1 | 2232073.5 | 100% | 0 | 0% | 1090674.01 | 48.86% | 1090674.01 | 48.86% | 1141399.49 | 51.14%
1st Period Delivery and Installation (Deposit)
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cumulative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Delivery And Installation | 1 | 60000 | 100% | 0 | 0% | 30000 | 50% | 30000 | 50% | 30000 | 50%
B | Total of A | 1 | 60000 | 100% | 0 | 0% | 30000 | 50% | 30000 | 50% | 30000 | 50%
C | VAT 7% | 1 | 4200 | 100% | 0 | 0% | 2100 | 50% | 2100 | 50% | 2100 | 50%
D | Witholding Tax 3% | 1 | 1800 | 100% | 0 | 0% | 900 | 50% | 900 | 50% | 900 | 50%
E | Net Payment | 1 | 62400 | 100% | 0 | 0% | 31200 | 50% | 31200 | 50% | 31200 | 50%
2nd Period Equipment
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cumulative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Equipment | 1 | 2086050 | 100% | 1019321.5 | 48.86% | 856180 | 41.04% | 1875501.5 | 89.91% | 210548.5 | 10.09%
B | Total of A | 1 | 2086050 | 100% | 1019321.5 | 48.86% | 856180 | 41.04% | 1875501.5 | 89.91% | 210548.5 | 10.09%
C | VAT 7% | 1 | 146023.5 | 100% | 71352.51 | 48.86% | 59932.6 | 41.04% | 131285.11 | 89.91% | 14738.39 | 10.09%
D | Witholding Tax 3% | 0
E | Net Payment | 1 | 2232073.5 | 100% | 1090674.01 | 48.86% | 916112.6 | 41.04% | 2006786.61 | 89.91% | 225286.89 | 10.09%
2nd Period Delivery and Installation
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cumulative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Delivery And Installation | 1 | 60000 | 100% | 30000 | 50% | 24000 | 40% | 54000 | 90% | 6000 | 10%
B | Total of A | 1 | 60000 | 100% | 30000 | 50% | 24000 | 40% | 54000 | 90% | 6000 | 10%
C | VAT 7% | 1 | 4200 | 100% | 2100 | 50% | 1680 | 40% | 3780 | 90% | 420 | 10%
D | Witholding Tax 3% | 1 | 1800 | 100% | 900 | 50% | 720 | 40% | 1620 | 90% | 180 | 10%
E | Net Payment | 1 | 62400 | 100% | 31200 | 50% | 24960 | 40% | 56160 | 90% | 6240 | 10%
3nd Period Equipment (Last Period)
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cumulative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Equipment | 1 | 2086050 | 100% | 1875501.5 | 89.91% | 210548.5 | 10.09% | 2086050 | 100% | 0 | 0% | Revised Quotation to change some work based on usage of ATLAS
B | Total of A | 1 | 2086050 | 100% | 1875501.5 | 89.91% | 210548.5 | 10.09% | 2086050 | 100% | 0 | 0%
C | VAT 7% | 1 | 146023.5 | 100% | 131285.11 | 89.91% | 14738.4 | 10.09% | 146023.5 | 100% | 0 | 0%
D | Witholding Tax 3% | 0
E | Net Payment | 1 | 2232073.5 | 100% | 2006786.61 | 89.91% | 225286.9 | 10.09% | 2232073.5 | 100% | 0 | 0%
3nd Period Delivery and Installation (Last Period)
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cumulative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Delivery And Installation | 1 | 60000 | 100% | 54000 | 90% | 6000 | 10% | 60000 | 100% | 0 | 0%
B | Total of A | 1 | 60000 | 100% | 54000 | 90% | 6000 | 10% | 60000 | 100% | 0 | 0%
C | VAT 7% | 1 | 4200 | 100% | 3780 | 90% | 420 | 10% | 4200 | 100% | 0 | 0%
D | Witholding Tax 3% | 1 | 1800 | 100% | 1620 | 90% | 180 | 10% | 1800 | 100% | 0 | 0%
E | Net Payment | 1 | 62400 | 100% | 56160 | 90% | 6240 | 10% | 62400 | 100% | 0 | 0%

## MEASIA
|  | MEGA ENGINEERING ASIA CO., LTD. | [9 empty] | BOQ FOR QUOTATION
|  | PROJECT : ATLAS SUPERCLUB RATCHADA. | [8 empty] | 2025-10-22
BOQ OF THE PROJECT.
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cummurative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A.1 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 1 | 531463.86 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 531463.86 | 100%
A.2 | หมวดงานระบบดับเพลิง | 1 | 1992195.05 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1992195.05 | 100%
A.3 | งานอื่นๆ ค่าขนส่ง,ค่าเดินทางและที่พัก | 1 | 55300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55300 | 100%
A.4 | ค่าขนเศษขยะและเศษวัสดุนำไปทิ้ง | 1 | 18000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18000 | 100%
A.5 | งานวัสดุสิ้นเปลือง | 1 | 15000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15000 | 100%
A.6 | ค่าดำเนินการ Overhead & Profit | 1 | 261195.89 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 261195.89 | 100%
B | Total of A | 1 | 2873154.8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2873154.8 | 100%
C | VAT 7% | 1 | 201120.84 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 201120.84 | 100%
D | Witholding Tax 3% | 1 | 86194.64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86194.64 | 100%
E | Net Payment | 1 | 2988081 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2988081 | 100%

## XTI
Rebalance
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cummurative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | Work changes from the drawing for bidding to for construction | 1 | 631750.46 | 100% | 0 | 0% | 631750.46 | 100% | 631750.46 | 100% | 0 | 0%
| CO2 Effect System | 1 | 567479.22 | 100% | 0 | 0% | 567479.22 | 100% | 567479.22 | 100% | 0 | 0%
| Pre - Action Station | 1 | -1663499.2 | 100% | 0 | 0% | -1663499.2 | 100% | -1663499.2 | 100% | 0 | 0%
| AVL2 Cable tray | 1 | 4495700 | 100% | 0 | 0% | 4495700 | 100% | 4495700 | 100% | 0 | 0%
| Main Incoming Work | 1 | 2510608.8 | 100% | 0 | 0% | 2510608.8 | 100% | 2510608.8 | 100% | 0 | 0%
| Rain Leader to site drainage | 1 | 266415.6 | 100% | 0 | 0% | 266415.6 | 100% | 266415.6 | 100% | 0 | 0%
| IT System | 1 | 868481.9 | 100% | 0 | 0% | 868481.9 | 100% | 868481.9 | 100% | 0 | 0%
| EOT of July - August | 1 | 898260 | 100% | 0 | 0% | 898260 | 100% | 898260 | 100% | 0 | 0%
| Foundation for mechinery work | 1 | 100633.28 | 100% | 0 | 0% | 100633.28 | 100% | 100633.28 | 100% | 0 | 0%
B1 | หักเงิน Deduction |  | 8617278 | 100%
B | 0% | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
C | มูลค่าหลังหักเงิน Advance A-B-B1 | 1 | 58552.06 | 100% | 0 | 0% | 8675830.06 | 14817% | 8675830.06 | 14817% | 0 | 0%
D | VAT 7% of A-B | 1 | 4098.64 | 100% | 0 | 0% | 607308.1 | 14817% | 607308.1 | 14817% | 0 | 0%
E | มูลค่าหลังบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 1 | 62650.7 | 100% | 0 | 0% | 9283138.16 | 14817% | 9283138.16 | 14817% | 0 | 0%
F | หักประกันผลงาน 5% | 1 | 2927.6 | 100% | 0 | 0% | 433791.5 | 14817% | 433791.5 | 14817% | 0 | 0%
G | มูลค่าหลังหักเงินประกัน | 1 | 59723.1 | 100% | 0 | 0% | 8849346.66 | 14817% | 8849346.66 | 14817% | 0 | 0%
H | Witholding Tax 3% of A-B | 1 | 1756.56 | 100% | 0 | 0% | 260274.9 | 14817% | 260274.9 | 14817% | 0 | 0%
I | Net Payment | 1 | 57966.54 | 100% | 0 | 0% | 8589071.76 | 14817% | 8589071.76 | 14817% | 0 | 0%
Unbalance
Item | Desciption | QTY | Contract |  | Accumulative |  | This Period |  | Cummurative |  | Remaining
|  |  | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | % | Amount | %
A | มูลค่าตามสัญญา | 1 | 19554282.1 | 100% | 11368501.76 | 58.14% | 590593.64 | 3.02% | 11959095.4 | 61.16% | 7595186.7 | 38.84%
B | 30% | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
C | มูลค่าหลังหักเงิน Advance A-B | 1 | 19554282.1 | 100% | 11368501.76 | 58.14% | 590593.64 | 3.02% | 11959095.4 | 61.16% | 7595186.7 | 38.84%
D | VAT 7% of A-B | 1 | 1368799.75 | 100% | 795795.12 | 58.14% | 41341.55 | 3.02% | 837136.68 | 61.16% | 531663.07 | 38.84%
E | มูลค่าหลังบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 1 | 20923081.85 | 100% | 12164296.88 | 58.14% | 631935.19 | 3.02% | 12796232.08 | 61.16% | 8126849.77 | 38.84%
F | หักประกันผลงาน 5% | 1 | 977714.11 | 100% | 568425.09 | 58.14% | 29529.68 | 3.02% | 597954.77 | 61.16% | 379699.35 | 38.84%
G | มูลค่าหลังหักเงินประกัน | 1 | 19945367.74 | 100% | 11595871.79 | 58.14% | 602405.51 | 3.02% | 12198277.31 | 61.16% | 7747150.42 | 38.84%
H | Witholding Tax 3% of A-B | 1 | 586628.46 | 100% | 341055.05 | 58.14% | 17717.81 | 3.02% | 358772.86 | 61.16% | 227855.6 | 38.84%
I | Net Payment | 1 | 19358739.28 | 100% | 11254816.74 | 58.14% | 584687.7 | 3.02% | 11839504.45 | 61.16% | 7519294.82 | 38.84%